## Projects
شناسه پروژه | نام پروژه | مدیر پروژه | تاریخ شروع | تاریخ پایان | وضعیت | درصد پیشرفت
P001 | نیروگاه سیکل ترکیبی خاوران | علی رضایی | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | در حال اجرا | ۶۵٪
P002 | پالایشگاه گاز آفتاب | سارا احمدی | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | در حال اجرا | ۵۵٪
P003 | خط انتقال نفت سپهر | مهدی کریمی | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | در حال برنامه‌ریزی | ۱۰٪

## WBS
کد WBS | شناسه پروژه | نام ساختار | تاریخ شروع | تاریخ پایان
WBS1 | P001 | طراحی و مهندسی | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵
WBS2 | P001 | تأمین تجهیزات | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
WBS3 | P001 | نصب و اجرا | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
WBS1 | P002 | طراحی فرآیند | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵
WBS2 | P002 | تأمین اقلام | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
WBS3 | P002 | نصب واحدها | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵

## Activities
کد فعالیت | کد WBS | نام فعالیت | تاریخ شروع | تاریخ پایان | مدت (روز) | درصد پیشرفت | هزینه برنامه‌ریزی‌شده (میلیون ریال) | هزینه واقعی (میلیون ریال) | وضعیت
A100 | WBS1 | طراحی پایه | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | 30 | ۱۰۰٪ | 120 | 125 | تکمیل‌شده
A200 | WBS2 | خرید تجهیزات اصلی | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 90 | ۶۰٪ | 500 | 320 | در حال انجام
A300 | WBS3 | نصب واحد گازی | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | 210 | ۳۰٪ | 800 | 240 | در حال انجام

## Resources
کد منبع | نام منبع | نوع منبع | هزینه واحد (میلیون ریال)
R001 | مهندس طراح | منبع انسانی | 5
R002 | تکنسین نصب | منبع انسانی | 3
R003 | جرثقیل سنگین | تجهیزات | 20
R004 | توربین گازی | تجهیزات | 350

## Assignments
کد فعالیت | کد منبع | ساعت برنامه‌ریزی‌شده | ساعت واقعی | هزینه کل (میلیون ریال)
A100 | R001 | 160 | 170 | 125
A200 | R004 | 0 | 0 | 350
A300 | R002 | 400 | 240 | 240
A300 | R003 | 100 | 60 | 120

## Procurement
شماره سفارش خرید | کد پروژه | کد کالا | نام کالا | تأمین‌کننده | تاریخ تحویل | وضعیت | مبلغ (میلیون ریال)
PO-001 | P001 | MAT-100 | توربین گازی | مپنا | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | تحویل‌شده | 350
PO-002 | P002 | MAT-210 | مبدل حرارتی | آذراب | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | در حال ساخت | 180
PO-003 | P003 | MAT-305 | لوله فولادی ۱۲ اینچ | فولاد اهواز | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | در انتظار تأیید | 220

## Installation
کد تجهیز | کد پروژه | مکان نصب | تاریخ نصب | درصد پیشرفت | توضیحات
EQ-001 | P001 | واحد توربین ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۵۰٪ | در حال نصب
EQ-002 | P002 | واحد مبدل ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۲۰٪ | در حال تست
EQ-003 | P003 | خط لوله فاز ۱ |  | ۰٪ | در انتظار شروع